## Blad1
Datum | Domein | Taak | Tijd (u)
2016-10-16 | DES | Start productiedossier en timesheet | 2 | Totaal:
2016-10-24 | DES | Ideëenborden en moodboard | 2 | 72
2016-10-25 | DES | Moodboard afgewerkt volgens de normen + start lay-out presentatie | 4
2016-11-05 | DEV | Omgeving klaargezet + mappenstructuur opgemaakt + gitlab account aan github gelinkt | 2
2016-11-06 | DES + DEV | Aanvulling inhoud README.md + style tiles | 3
2016-11-08 | DES | Start wireframes | 3
2016-11-09 | DES | Verder werken aan wireframes | 2
2016-11-12 | DES | Visual design homepage | 1
2016-11-13 | DEV | html5 template homepage | 4
2016-11-18 | DEV | Start omzetten html5 template naar drupal template | 2
2016-11-20 | DES + DEV | Afwerking drupal template + dossier aanpassen | 3
2016-11-24 | DEV | User roles + permissions +display suite + community accounting | 3
2016-12-03 | DES | Afwerking style tiles + visual design aanbod/vraag pagina | 2
2016-12-10 | DES | Visual design aanbodptie | 1
2016-12-14 | DES + DEV | Aanpassingen dossier + content type services aangemaakt voor aanbod en vraag | 3
2016-12-16 | DEV | Custom content type: sercives voor aanbod en vraag + aanpassing template | 3
2016-12-17 | DEV | Display suite + Views voor de services | 4
2016-12-18 | DEV | Lay-out website aangepast naar cutsom theme + User navigatie + navigation met login en transacties | 7
2016-12-28 | DEV | User navigatie enkel op de userpagina's laten zien | 2
2016-12-29 | DEV | Slideshow op iedere aanbod/vraagpagina | 3
2016-12-01 | DEV | Mijn aanbodpagina aangepast, footermenu, userlogin | 6
2016-12-02 | DEV | Homepage, messages, accountpagina, algmene contacpagina, test online deployment (5u!!!!) | 10